## Anleitungen
Überblick
Diese Arbeitsmappe enthält eine Vorlage für ein Produkt-Backlog sowie Sprint-Backlog-Vorlagen für Sprints mit ein- und zweiwöchiger Dauer. Wählen Sie die Sprint-Backlog-Vorlage für Ihre Sprintdauer und löschen Sie dann die andere. Hierunter finden Sie Informationen zur Verwendung der Vorlagen und Hinweise, welche Zellen Sie bearbeiten dürfen und welche nicht. Außerdem finden Sie Hinweise zu möglichen Problemen, falls Sie Änderungen vornehmen.
Anleitung für das Produkt-Backlog
Hinweis: Die Produkt-Backlog-Vorlage verwendet bedingte Formatierung anstelle von VBA-Code, um in der Excel-Datei den Einsatz von Makros zu vermeiden, die für manche Anwender in bestimmten Umgebungen problematisch sein können. Die Produkt-Backlog-Vorlage enthält nicht nur die Daten und Berechnungen, um das Projekt-/Release-Burndown-Diagramm zu erstellen, sondern um außerdem anhand der Velocity des Scrum-Teams empirische PERT-Schätzungen für die Lieferdaten der Releases zu berechnen. Die Vorlage hebt alle Zeilen hervor, die innerhalb der in den Spalten K, L und M berechneten Bereiche liegen. Die geschätzten Daten werden im Bereich F2:M15 berechnet und gehen von einem Projekt mit 10 Sprints aus. Sie können dies ändern, jedoch müssen Sie dann den Datenbereich des Burndown-Diagramms manuell anpassen, damit er mit den vorgenommenen Änderungen übereinstimmt. "P" steht für "pessimistisch" (d.h. kleinste Velocity), "ML" steht für "most likely/sehr wahrscheinlich" (d.h. durchschnittliche Velocity) und "O" steht für "optimistisch" (d.h. größte Velocity). Bitte beachten Sie, dass viele Zellen Werte und/oder Formeln enthalten, die zur Berechnung anderer Zellen und/oder für das Burndown-Diagramm benötigt werden. Alle Zellen, oder die erste Zelle eines Bereichs, die vom Weder manuell bearbeitet werden, enthalten einen Kommentar. Vermeiden Sie daher Werte in jeglichen Zellen zu ändern, in deren oberen rechte Ecke Sie keinen Kommentarindikator sehen.
Anleitung für das Sprint-Backlog
Die Sprint-Backlog-Vorlagen enthalten die Daten und Berechnungen, um automatisch ein Sprint-Burndown-Diagramm für sowohl die Story Points als auch für die Stunden der Tasks zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://platinumedge.com/blog/anatomy-sprint-backlog. Die beiden Vorlagen sind bis auf die unterschiedliche Sprintdauer identisch. Die Daten für das Burndown-Diagramm werden den Daten in den Zeilen 81 bis 84 entnommen. Für jeden Task in jeder User Story können Zeilen gelöscht oder eingefügt werden. Beachten Sie hierbei, dass möglicherweise die Formeln in den Zeilen der einen User-Story-Zeilen als auch die Formeln in den Zeilen 81-84 aktualisiert werden müssen. Bitte beachten Sie, dass viele Zellen Werte und/oder Formeln enthalten, die zur Berechnung anderer Zellen und/oder für das Burndown-Diagramm benötigt werden. Vermeiden Sie daher Werte in jeglichen Zellen zu ändern, die Formeln enthalten.

## Produkt-Backlog
<Produktname> Release-Prognosen |  |  | Anforderung |  | Empirische PERT-Berechnungen |  |  |  |  | P Umfang | ML Umfang | O Umfang
|  |  | Verbesserung |  |  | Tatsächliche | Sprints | Tatsächlich | Geplant | verbleibend | verbleibend | verbleibend
2016-10-31 | Projektbeginn |  | Wartung |  | Sprint | Velocity | verbleibend | Burn | Burn | 10 | 10 | 10
7 | Sprintdauer (Tage) |  | Overhead |  | Start | 10 | 10 | 142 | 142 | 100 | 100 | 100
3 | Sprints für Release 1 (#) |  |  |  | 1 |  | 9 | 142 | 127.8 | 90 | 90 | 90
7 | Dauer Release-Sprint für Release 1 (Tage) |  |  |  | 2 |  | 8 | 142 | 113.6 | 80 | 80 | 80
2016-11-28 | Release 1 Datum |  |  |  | 3 |  | 7 | 142 | 99.4 | 70 | 70 | 70
2 | Sprints für Release 2 (#) |  |  |  | 4 |  | 6 | 142 | 85.2 | 60 | 60 | 60
0 | Dauer Release-Sprint für Release 2 (Tage) |  |  |  | 5 |  | 5 | 142 | 71 | 50 | 50 | 50
2016-12-12 | Release 2 Datum |  |  |  | 6 |  | 4 | 142 | 56.8 | 40 | 40 | 40
3 | Sprints für Release 3 (#) |  |  |  | 7 |  | 3 | 142 | 42.6 | 30 | 30 | 30
0 | Dauer Release-Sprint für Release 3 (Tage) |  |  |  | 8 |  | 2 | 142 | 28.4 | 20 | 20 | 20
2017-01-02 | Release 3 Datum |  |  |  | 9 |  | 1 | 142 | 14.2 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 10 |  | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
<Produktname> Produkt-Backlog | [5 empty] | Zwischen- | Fertig in | Release- | Release-
ID | Titel | Beschreibung | Akzeptanzkriterien | Typ | Größe | summe | Sprint # | Datum | Ziele
2 | <PBI Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 2 | 2 | 1
3 | <PBI Titel> |  |  |  | 1 | 3 | 1
4 | <PBI Titel> |  |  |  | 3 | 6 | 1
5 | <PBI Titel> |  |  |  | 3 | 9 | 1
1 | <PBI Titel> |  |  |  | 5 | 14 | 2
6 | <PBI Titel> |  |  |  | 3 | 17 | 2
7 | <PBI Titel> |  |  |  | 2 | 19 | 2
8 | <PBI Titel> |  |  |  | 8 | 27 | 2
9 | <PBI Titel> |  |  |  | 5 | 32 | 2
10 | <PBI Titel> |  |  |  | 3 | 35 | 2
11 | <PBI Titel> |  |  |  | 3 | 38 | 3 | 2016-11-28 | Release 1: <Ziel>
13 | <PBI Titel> |  |  |  | 5 | 43 | 3
15 | <PBI Titel> |  |  |  | 5 | 48 | 3
14 | <PBI Titel> |  |  |  | 8 | 56 | 4
16 | <PBI Titel> |  |  |  | 5 | 61 | 4
20 | <PBI Titel> |  |  |  | 13 | 74 |  | 2016-12-12 | Release 2: <Ziel>
19 | <PBI Titel> |  |  |  | 13 | 87
17 | <PBI Titel> |  |  |  | 21 | 108
18 | <PBI Titel> |  |  |  | 34 | 142 |  | 2017-01-02 | Release 3: <Ziel>
22 | <PBI Titel> |  |  |  | 34 | 176
24 | <PBI Titel> |  |  |  | 21 | 197
25 | <PBI Titel> |  |  |  | 34 | 231
26 | <PBI Titel> |  |  |  | 13 | 244
27 | <PBI Titel> |  |  |  | 55 | 299
28 | <PBI Titel> |  |  |  | 89 | 388
29 | <PBI Titel> |  |  |  | 55 | 443
30 | <PBI Titel> |  |  |  | 34 | 477
31 | <PBI Titel> |  |  |  | 55 | 532
32 | <PBI Titel> |  |  |  | 21 | 553
34 | <PBI Titel> |  |  |  | 13 | 566
35 | <PBI Titel> |  |  |  | 55 | 621
36 | <PBI Titel> |  |  |  | 144 | 765
Note on A2: Anweisung; Geben Sie den Namen Ihres Produkts in die Klammern <> ein.
Note on A4: Anweisung (optional): Geben Sie das Startdatum des Projekts ein.
Note on A5: Anweisung (optional): Geben Sie die Sprintdauer als Vielfaches von 7 je Woche ein.
Note on G5: Anweisungen: Geben Sie die konservative Schätzung des Scrum-Teams darüber ein, wie viele Story Points es meint, im ersten Sprint erledigen zu können. Diese Zelle wird ignoriert, sobald im ersten Sprint die reale Velocity ermittelt wurde.
Note on I5: Anweisungen: Falls der Product Owner im Produkt-Backlog einen Zielpunkt hat, akualisieren Sie diese Zelle so, dass sie auf die Zelle in Spalte G des letzten Backlog-Eintargs verweist, das zum Umfang dieses Projekts gehört. (Diese Vorlage verweist exemplarisch auf den Eintrag PBI 0018).
Note on A6: Anweisungen (optonal): Geben Sie die zum Erreichen des Release-Ziels erwartete Anzahl von Sprints ein.
Note on A7: Anweisungen (optional): Falls Sie eine Release-Sprint benötigen, geben Sie die Länge des Sprints je Woche als Vielfaches von 7 ein.
Note on A9: Anweisungen (optional): Geben Sie die zum Erreichen des Release-Ziels erwartete Anzahl von Sprints ein.
Note on A10: Anweisungen (optional): Falls Sie eine Release-Sprint benötigen, geben Sie die Länge des Sprints je Woche als Vielfaches von 7 ein.
Note on A12: Anweisungen (optional): Geben Sie die zum Erreichen des Release-Ziels erwartete Anzahl von Sprints ein.
Note on A13: Anweisungen (optional): Falls Sie eine Release-Sprint benötigen, geben Sie die Länge des Sprints je Woche als Vielfaches von 7 ein.
Note on A18: Anweisung; Geben Sie den Namen Ihres Produkts in die Klammern <> ein.
Note on A19: Anweisungen: Geben Sie die ID des Produkt-Backlog-Items (PBI) ein. Die ID gibt ublicherweise die Reihenfole der EIngabe an, und nicht die Priorität. Die Reihenfolge der PBI gibt die Priorität an. Dies gilt für alle Zellen dieser Spalte.
Note on B19: Anweisungen: Geben Sie den Titel des Produkt-Backlog-Eintrags ein. Dies gilt für alle Zellen dieser Spalte.
Note on C19: Anweisungen: Geben Sie die Beschreibung des Produkt-Backlog-Eintrag sein. In der ersten Zeile finden Sie das allgemeine User-Story-Format. Gilt für alle Zellen dieser Spalte.
Note on D19: Anweisungen: Geben Sie die Akzeptanzkriterien für den Produkt-Backlog-Eintrag ein. Als Beispiel finden Sie in der ersten Zeile das betreffende User-Story-Format. Gilt für alle Zellen dieser Spalte.
Note on E19: Anweisungen: Wählen Sie den Typ des Produkt-Backlog-Eintrags aus (gilt für alle Zellen in dieser Spalten): Anforderung: Normalerweise eine User Story - Arbeit, die getan werden muss, um für den Anwender Funktionalität zu produzieren. Verbesserung: Aktionselemente aus der Sprint-Retrospektive. Wartung: Entwicklungsarbeiten, die am System vorgenommen werden müssen, die jedoch keine neue Funktionalität erstellen. Overhead: Arbeiten die nicht unter Entwicklung fallen und die geaten werden müssen, die jedoch für den Anwender keinen Nutzwert erzeugen.
Note on F19: Anweisungen: Geben Sie die vom Entwicklungsteam geschätzte Fibonacci-Größe ein. Gilt für alle Zellen dieser Spalte.
Note on H19: Anweisungen: Geben Sie Nummer des Sprints ein, in dem das PBI fertigstellt wurde (done). Geben Sie eine Ganzzahl ein, damit das gleiche Format verwendet wird wie im Zellbereich F6:F15. Gilt für alle Zellen in dieser Spalte.
Note on I19: Anweisungen (optional): Aktualisieren Sie die unten stehenden Zellen mit einem Verweis auf die in A4:A14 berechneten Datumswerte, die das geplante Release angeben. Hinweis: Dies kann sich ändern,w enn sich die Velocity ändert.
Note on J19: Anweisungen (optional): Aktualisieren Sie die Klammern <> mit Ihrem Release-Ziel.

## Sprint-Backlog - Dauer 1 Woche
<Produktname> - Sprint <#>
Sprintzeitraum: <Tag>.<Monat>.<Jahr> bis <Tag>.<Monat>.<Jahr>
[6 empty] | Verfügbare Arbeitszeit im Sprint |  |  |  | Tage des Sprints: | 4.5
Sprintziel | [6 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Gesamt
Demonstriere die Fähigkeit <Sprintziel>. (HINWEIS: Definieren Sie ein Sprintziel als vom Kunden einsetzbare Funktionalität, die Sie den internen Stakeholder demonstrieren und potenziell ausliefern können.) | [5 empty] | Entwickler | <Tag> Sprint Planung | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> Review + Retrospektive
[6 empty] | <Name> | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26
[6 empty] | <Name> | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26
[6 empty] | <Name> | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26
[6 empty] | <Name> | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26
[6 empty] | <Name> | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26
[11 empty] | Gesamtstunden in Sprint: | 130
[11 empty] | Gesamt je Tag: | 28.8889
Feature-Burndown - Basiert auf verbleibenden geschätzten Stunden
[7 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr
ID | Task | Beschreibung | Akzeptanzkriterien | Typ | Story Points | Verantwortlich | <Tag> Sprint Planung | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> Review + Retrospektive | Fertig? (Y) | Abnahme? (Y/N)
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 8 | Name Entwickler | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 5 | Name Entwickler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 3 | Name Entwickler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 2 | Name Entwickler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 1 | Name Entwickler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tatsächlich verbleibende Stunden | [6 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Geplante verbleibende Stunden | [6 empty] | 130 | 97.5 | 65 | 32.5 | 0
Verbleibende Story Points | [6 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[6 empty] | Tag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probleme
Teammitglied
<Problem>
Teammitglied
<Problem>
<Problem>

## Sprint-Backlog - Dauer 2 Wochen
<Produktname> - Sprint <#>
Sprintzeitraum: <Tag>.<Monat>.<Jahr> bis <Tag>.<Monat>.<Jahr>
[6 empty] | Verfügbare Arbeitszeit im Sprint |  |  |  | Tage im Sprint: | 9
Sprintziel | [6 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Gesamt
Demonstriere die Fähigkeit <Sprintziel>. (HINWEIS: Definieren Sie ein Sprintziel als vom Kunden einsetzbare Funktionalität, die Sie den internen Stakeholder demonstrieren und potenziell ausliefern können.) | [5 empty] | Entwickler | <Tag> Sprint-Planung | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> Sprint Review + Retrospektive
[6 empty] | <Name> | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 52
[6 empty] | <Name> | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 52
[6 empty] | <Name> | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 52
[6 empty] | <Name> | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 52
[6 empty] | <Name> | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 52
[16 empty] | Gesamtstunden in Sprint: | 260
[16 empty] | Gesamt je Tag: | 28.8889
Feature-Burndown - Basiert auf verbleibenden geschätzten Stunden
[7 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr
ID | Task | Beschreibung | Akzeptanzkriterien | Typ | Story Points | Verantwortlich | <Tag> Sprint-Planung | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> | <Tag> Sprint Review + Retrospektive | Done? (Y) | Abnahme? (Y/N)
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 8 | Entwickler | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 5 | Entwickler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 3 | Entwickler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 2 | Entwickler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
#### | <User-Story-Titel> | Als ____, will ich ____, damit ____. | Wenn ich dies mache: ____, passiert das:____. | Anforderung | 1 | Entwickler | bar: Mo to Fr
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| <Task> | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Tatsächlich verbleibende Stunden | [6 empty] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Geplante verbleibende Stunden | [6 empty] | 260 | 231.1111 | 202.2222 | 173.3333 | 144.4444 | 115.5556 | 86.6667 | 57.7778 | 28.8889 | 2.1316e-14
Verbleibende Story Points | [6 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[6 empty] | Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Probleme
Teammitglied
<Problem>
Teammitglied
<Problem>
<Problem>